## Лист1
План работы офиса портфеля проектов "Профессионал" на 2019/2020 уч. год
август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май
Новая модель организации МР. Планирование НМ и ОЭР на 2019-20. Накопительная электронная папка учителя в Google-документах. Отдел МиОКО: новая программа ВСОКО и МКО. Проект "Профнавигатор": Модель ИПрТр учителя Проект "Мастер" - организация фокус-групп, старт. | Офис ПП "Профессионал": Проект "ПрофНавигатор": утверждение ИПрТр учителя. Проект "Начало": организация стажировки новых учителей. Проект "Эксперт": итоги экспертизы программ. Проект "РРЦРО": концепция и дорожная карта регионального проекта "РРЦР Stem-образования" Офис ПП "Школа НТИ": проекты "Эврика" и "Исследователь" - новое в организации работы с одаренными детьми и целевые показатели. Концепция педагогического совета (ноябрь) | Офис ПП "Школа НТИ": проект "Спецклассы": ИОТр, электронные портфолио, психолого-педагогическое сопровождение. Офис ПП "Профессионал": работа ГИП. План участия лицея в городском конкурсе инновационных проектов. Офис ПП "Успех": Организация ДО. ФГОС: внеурочная деятельность обучающихся, система работы классных руководителей с портфолио учащихся. | Офис ПП "Успех": ПАШ-проект. Проект "Мастер": итоги 1 этапа и планирование 2 -го этапа работы фокус-групп. Проект "ПрофНавигатор": подготовка педагогов к самоанализу за 1 п/г. | Офис ПП "Профессионал": Проект"Эксперт": итоги экспертизы материалов участников городского конкурса инновационных проектов. Анализ МР за 1 п/г 2019-20. Проект "Мастер": итоги 2 этапа работы фокус-групп, планирование 3 этапа. Офис ПП "Школа НТИ": анализ эффективности работы с одареными детьми за 1 п/г. Офис ПП "Успех": итоги экспертизы качества КИМ для проведения промежуточной аттестации за 1 п/г. Анализ методической работы за 1 п/г 2019/20 уч. года. Корректровка планирования МР на 2 п/г | Офис ПП "Успех": о реализации проекта "Путь к успеху". Программа ФГОС: об оценке личностных УУД обучающихся. Разработка проекта родительской конференции. Концепция педсовета (март). Итоги промежуточной аттестации за 1 п/г. Изменения в комплекте учебников на 2020/21 уч. год. | Проект "Эксперт": итоги экспертизы конкурсных материалов для участия в ярмарке "УчСиб-2020". Работа отдела информатизации: повышение IT-компетенций учителей. Проект "Профнавигатор": Промежуточные результаты реализации индивидуальной прогаммы профессионального развития учителя. Разработка проекта Учебного плана на 2020/21 уч. год. Проект "Лидер": о разработке и защите социальных проектов. | Проект "Профнавигатор": о проведении учителями самооценки уровня профкомпетенций. Офис ПП "Успех": о подготовке к независимой экспертизе КО - к проведению ВПР. Проект "Спецклассы": разработка проекта на открытие спецклассов в 2020/21 уч. году. Итоги участия лицея в "УчСиб-2020". Анализ МР за 2019 год - подготовка материалов к самообследованию ОО за 2019 год. | Проект "Мастер": итоги 3 этапа и планирование 4 этапа работы фокус-групп в проекте "Мастер". Проект "РРЦР Stem-образования": анализ работы РРЦР Stem-образования. Итоги смотра учебных кабинетов. | ФГОС: итоги комплексных работ в динамике. Офис ПП "Профессионал": анализ НМиОЭР за 2019/20. ФГОС: Утверждение КИМ для проведения летней сессии. Проект "ПрофНавигатор": итоги навигации учителей по ИПрТр (курсы, аттестация, конкурсы, публицистическая деятельность). Анализ МР за 2 п/г 22019/20 уч. года, анализ за 2019/20 уч. год, перспективное планирование МР на 2020/21 уч. год